|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce zmiany** | **Dotychczasowy zapis** | **Nowy zapis** |
| **Priorytet I** | | | |
| 1 | **Poz. 1**  Działanie 1.1  Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw | Data początkowa  21.10.2024 r.  Data końcowa  6.12.2024 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru:  7 października 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  21 października 2024 r.  Termin zakończenia naboru:  6 grudnia 2024 r.  Termin ogłoszenia naboru jest uzależniony od otrzymania opinii MFiRR dotyczącej listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury  UZASADNIENIE ZMIANY: Brak listy przedsięwzięć pozytywnie zaopiniowanych przez MFiPR. Proces opiniowania trwa i według aktualnych przewidywań nie zostanie zakończony w terminie umożliwiającym ogłoszenie naboru  2 września 2024 r. | Data początkowa  22.11.2024 r.  Data końcowa  10.01.2025 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru:  8 listopada 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  22 listopada 2024 r.  Termin zakończenia naboru:  10 stycznia 2025 r.  Termin ogłoszenia naboru jest uzależniony od otrzymania opinii MFiRR dotyczącej listy zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury  UZASADNIENIE ZMIANY: Brak listy przedsięwzięć pozytywnie zaopiniowanych przez MFiPR. Proces opiniowania trwa i według aktualnych przewidywań nie zostanie zakończony w terminie umożliwiającym ogłoszenie naboru 7 października 2024 r. |
| 2 | **Poz.2**  Działanie 1.2 E-usługi | Data początkowa  30.09.2024 r.  Data końcowa  31.10.2024 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru: nie dotyczy  Termin rozpoczęcia naboru:  30 września 2024 r.  Termin zakończenia naboru:  31 października 2024 r. | Data początkowa  14.10.2024 r.  Data końcowa  14.11.2024 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru: nie dotyczy  Termin rozpoczęcia naboru:  14 października 2024 r.  Termin zakończenia naboru:  14 listopada 2024 r.  Termin ogłoszenia naboru jest uzależniony od przygotowania dokumentacji naboru, w tym w szczególności ustalenia zapisów w Regulaminie naboru. |
| **Priorytet II** | | | |
| 3 | **Poz. 3 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 2.1  Efektywność energetyczna |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| 4 | **Poz. 4**  Działanie 2.4  Dostosowanie do zmian klimatu  Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych | Data początkowa  22.10.2024  Data końcowa  06.12.2024  Informacje dodatkowe:  Termin ogłoszenia naboru: 8 października 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru: 22 października 2024 r.  Termin zakończenia naboru: 6 grudnia 2024 r. | Data początkowa  5.11.2024  Data końcowa  20.12.2024  Informacje dodatkowe:  Termin ogłoszenia naboru:  22 października 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  5 listopada 2024 r.  Termin zakończenia naboru: 20 grudnia 2024 r. |
| 5 | **Poz. 6**  Działanie 2.5  Gospodarka wodno - ściekowa |  | Nowy Nabór |
| **Priorytet III** | | | |
| 6 | **Poz. 8 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 3.1  Mobilność miejska  Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| **Poz. 9 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 3.1  Mobilność miejska  Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| 7 | **Poz.8**  Działanie 3.1  Mobilność miejska | Data końcowa  4.09.2024 r.  Informacje dodatkowe:  Termin zakończenia naboru:  4 września 2024 r. | Data końcowa  18.12.2024 r.  Informacje dodatkowe:  Termin zakończenia naboru:  18 grudnia 2024 r. |
| 8 | **Poz. 11 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 3.2  Mobilność miejska w ZIT  Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| **Priorytet IV** | | | |
| 9 | **Poz. 9**  Działanie FEMA.04.01 Transport regionalny i lokalny |  | Nowy Nabór |
| **Priorytet V** | | | |
| 10 | **Poz. 12 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| 11 | **Poz. 10**  Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej | Data końcowa 16.09.2024 r.  Informacje dodatkowe:  Termin zakończenia naboru:  16 września 2024 r. | Data końcowa 16.10.2024 r.  Informacje dodatkowe:  Termin zakończenia naboru:  16 października 2024 r. |
| 12 | **Poz. 11**  Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT | Data końcowa 18.09.2024 r.  Informacje dodatkowe:  Termin zakończenia naboru:  18 września 2024 r. | Data końcowa 16.10.2024 r.  Informacje dodatkowe:  Termin zakończenia naboru:  16 października 2024 r. |
| 13 | **Poz. 18 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 5.7  Kultura i turystyka  Nabór dla projektów wynikających ze strategii MSIT (Mazowieckie Strukturalne Inwestycje Terytorialne) |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| **Poz. 19 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 5.7 Kultura i turystyka  Nabór dla projektów wynikających ze strategii MSIT (Mazowieckie Strukturalne Inwestycje Terytorialne) |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| **Priorytet VI** | | | |
| 14 | **Poz. 15**  Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (obszar geograficzny RWS) | Data początkowa: 16.01.2025 r.  Data końcowa: 17.02.2025 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru:  31 grudnia 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  16 stycznia 2025 r.  Termin zakończenia naboru:  17 luty 2025 r. | Data początkowa: 17.12.2024 r.  Data końcowa: 20.01.2025 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru:  2 grudnia 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  17 grudnia 2024 r.  Termin zakończenia naboru:  20 stycznia 2025 r. |
| 15 | **Poz. 16**  Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (obszar geograficzny RMR) | Data początkowa: 16.01.2025 r.  Data końcowa: 17.02.2025 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru:  31 grudnia 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  16 stycznia 2025 r.  Termin zakończenia naboru:  17 luty 2025 r. | Data początkowa: 17.12.2024 r.  Data końcowa: 20.01.2025 r.  Informacje dodatkowe  Termin ogłoszenia naboru:  2 grudnia 2024 r.  Termin rozpoczęcia naboru:  17 grudnia 2024 r.  Termin zakończenia naboru:  20 stycznia 2025 r. |
| **Priorytet VII** | | | |
| 16 | **Poz.22**  Działanie 7.2  Wzmocnienie kompetencji uczniów |  | Nowy Nabór |
| 17 | **Poz. 28 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 7.3 Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT  "Uczeń w centrum - model zintegrowanej edukacji w metropolii warszawskiej" |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |
| **Priorytet VIII** | | | |
| 18 | **Poz. 27**  Działanie 8.5  Usługi społeczne i zdrowotne | Informacje dodatkowe:  Termin ogłoszenia naboru:  26 listopada 2024 r. | Informacje dodatkowe:  Termin ogłoszenia naboru:  28 listopada 2024 r. |
| **Priorytet IX** | | | |
| 19 | **Poz. 37 w poprzednim Harmonogramie**  Działanie 9.4 Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego  Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego |  | Nabór usunięty z harmonogramu zgodnie z wytycznymi MFiPR dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 - IZ nie może wpisywać do harmonogramu naborów zakończonych. |

**Autopoprawka wprowadzona na 28 posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 1 października 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce zmiany** | **Dotychczasowy zapis** | **Nowy zapis** |
| **Priorytet IX** | | | |
| 1 | **Poz. 31**  Działanie 9.1  Rewitalizacja miast | Data końcowa 02.10.2024  Informacje dodatkowe:  Data zakończenia naboru 2 października 2024 r. | Data końcowa 06.11.2024  Informacje dodatkowe:  Data zakończenia naboru 6 listopada 2024 r. |